Phần 1 - Đề xuất 2 cách dự báo

- Cách 1: Dự báo dựa trên Vận tốc trung bình (Average Velocity). Dùng dữ liệu quá khứ để ước tính. Trung bình 5 Sprint gần nhất là 17 SP. Đội sẽ lấy các PBI từ trên xuống dưới sao cho tổng điểm sát mức 17 SP nhất, đồng thời bỏ qua PBI chưa đủ điều kiện (chưa Ready).

  - Con số dự báo: 15 SP.

  - Danh sách PBI chọn: #1 (5 SP), #3 (3 SP), #4 (5 SP), #5 (2 SP). (Bỏ qua PBI #2 vì chưa có đủ Acceptance Criteria).

- Cách 2: Dự báo dựa trên Năng lực thực tế (Capacity-based Forecast). Điều chỉnh dự báo dựa trên Sprint gần nhất (13 SP) kết hợp với sự sụt giảm nguồn lực hiện tại (Capacity giảm từ 212h xuống 186h, lại tốn thêm thời gian onboarding thành viên mới). Đội chỉ ưu tiên chọn các thẻ phục vụ đúng định hướng của Product Owner.

  - Con số dự báo: 13 SP (giữ mức an toàn bằng Sprint trước hoặc thấp hơn một chút do hao hụt nguồn lực).

  - Danh sách PBI chọn: #1 (5 SP), #3 (3 SP), #4 (5 SP). (Bỏ qua PBI #2 vì chưa Ready; bỏ qua PBI #5 vì tính năng giao diện Tết không phục vụ trực tiếp cho mục tiêu "chủ động chờ tài xế" và đội không còn dư dả quỹ thời gian).

Phần 2 - So sánh

| Tiêu chí | Cách 1 (Dự báo theo Vận tốc trung bình) | Cách 2 (Dự báo theo Năng lực thực tế) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Bỏ qua sự thật là năng lực đội đang giảm sút nghiêm trọng do có người mới (Minh) và có người nghỉ phép (Hà). | (+) Tính toán sát sao số giờ khả dụng (186h) và chi phí ẩn khi phải kèm cặp thành viên mới gia nhập dự án. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Ôm đồm cả PBI #5 (Giao diện Tết) chỉ để lấp đầy điểm số, làm loãng sự tập trung vào mục tiêu chính của Sprint. | (+) Tập trung nguồn lực hữu hạn vào đúng các PBI lõi (#3, #4) phục vụ trực tiếp cho định hướng của PO. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Dễ giải thích vì chỉ cần lấy trung bình toán học của các Sprint trước và nhặt thẻ theo đúng thứ tự PO đã xếp. | (+) Hơi khó giải thích ban đầu do phải chứng minh mối tương quan giữa số giờ (Capacity) và điểm (SP), nhưng thuyết phục hơn về tính thực tế. |

Phần 3 - Lựa chọn & Phản hồi

- Lựa chọn: Tôi chọn Cách 2 vì nó phản ánh đúng rủi ro giảm sút nguồn lực (Capacity) của Sprint 6 và đảm bảo đội phát triển không bị quá tải (overcommit).

- Đề xuất Sprint Goal: "Cung cấp tính năng hẹn giờ và các kênh thông báo, giao tiếp (SMS, Chat) để khách hàng chủ động theo dõi và liên hệ trong quá trình chờ tài xế."

- Danh sách PBI mang vào Sprint Planning: #1 (5 SP), #3 (3 SP), #4 (5 SP). Tổng: 13 SP. (Ghi chú: Yêu cầu PO làm rõ thêm Acceptance Criteria cho PBI #2 để chuẩn bị cho Sprint 7).

- Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý dự án:

"Velocity là một thước đo quá khứ để giúp đội ước lượng năng lực (Capacity) thực tế, không phải là một KPI để ép chỉ tiêu phải tăng. Trong Sprint 6, quỹ thời gian của đội đã giảm từ 212 giờ xuống 186 giờ và còn phải tiêu hao thêm cho việc kèm cặp người mới, nếu cố ép nhận 20 SP sẽ dẫn đến làm ẩu, sinh ra nợ kỹ thuật và nguy cơ thất bại Mục tiêu Sprint là rất cao. Chúng ta cần bảo vệ chất lượng sản phẩm thay vì chạy theo một con số ảo."